## Slide 1: Projekt SIV

## Slide 2: Förslag på övergripande projektplan för SIV
Kv1
Kv3
Kv4
Kv2
Kv1
Kv3
Kv4
Kv2
Uppstart
Projektplan med kravställning
Upphandling
Sätta upp system samt pilot
2020
2021
Avslut
Förvaltning
Implementering
RFI
Styrgruppsmöte
Godkänna kravställning och start av upphandling
SSVIT
Presentation av kommunernas svar
Bilda styrgrupp
Bilda projektorg
Styrgruppsmöte
Beslut om projektstart
Styrgruppsmöte
Tilldelningsbeslut
Godkänna start av implementering
Notes: En Request for information (RFI) innebär att du inför en upphandling skickar skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer. RFI:n ska ske på ett strukturerat sätt och frågorna ska vara kopplade till vad du behöver veta för den kommande upphandlingen. Det svenska begrepp som ibland används är informationsförfrågan. Här får du tips på hur du kan gå tillväga. Du får även råd om sådant som är viktigt att veta och bra att komma ihåg.

## Slide 3: Förslag på projektorganisation
Organisation:
Projektledare
Teknikansvarig
Upphandlingsansvarig
Jurist
Upphandlingsexpert
Kommunrepresentanter IT
Kommunrepresentanter från arbetsprocesser
Styrgrupp
Representanter från VästKom
Representant från VGR
Representanter från Kommuner
Referensgrupp
Nätverk från kommunalförbund socialchefer
Nätverk från kommunalförbund NDU
Nätverk från kommunalförbund e-hälsa
VästKom e-samordnare

## Slide 4
Kostnader projekt
Kostnader plattform och användarportal
Kostnader organisation/förvaltning
Finansieringsmodell

## Slide 5: Kostnader projekt
Kv1
Kv3
Kv4
Kv2
Kv1
Kv3
Kv4
Kv2
Uppstart
Projektplan med kravställning
Upphandling
Sätta upp system samt pilot
2020
2021
Projekt avslut
Förvaltning
Implementering
RFI
RFP
Styrgrupps möte
Godkänna kravställning och start av upphandling
SSVIT
Presentation av kommunernas svar
Bilda styrgrupp
Bilda projektorg
Styrgrupps möte
Beslut om projektstart
Styrgrupps möte
Tilldelningsbeslut
Godkänna start av implementering
Externa resurser
4 Miljoner
Interna och externa resurser
1,8 Miljoner
Notes: 4 miljoner om vi köper alla resurser
1,8 miljoner om vi kan bidra delvis med egna resurser

## Slide 6: Kostnader plattform och användarportal
TEKNISK MILJÖ
Användar- portal
Teknisk- plattform
Upphandling B
Traditionell upphandling
Inomhuspositionering
Kontakt vid behov
Övriga Sensorer
Digital tillsyn
Digitala lås
GPS-larm
Upphandling A
DIS-upphandling
Kostnad är väldigt svårt att förutse och förslag är att man får vänta på resultatet av upphandlingen
Ungefär samma kostnader som idag
Notes: Prylarna som upphandlas i vår DIS upphandling kommer kommuner att få hyra mot en månadskostnad

## Slide 7: Kostnader organisation/förvaltning
Organisation:
Ledare
IT ansvarig
IT-support
Kommunikatör 50%
Implementeringsansvarig
Implementering 1
Implementering 2
Expert välfärdsteknik
5 miljoner/år
Ledningsgrupp
Representanter från VästKom
Representant från VGR
Representanter från Kommuner
Referensgrupp
Hjälpmedelscentralen
Nätverk från kommunalförbund socialchefer
Nätverk från kommunalförbund NDU
Nätverk från kommunalförbund e-hälsa
VästKom e-samordnare
Notes: Förslag på organisation är när SIV är klart. Under implementeringsperioden kan det finnas behov av fler resurser

## Slide 8: Ekonomi
Kostnader
Organisation 5 miljoner/år
Projekt SIV 1,8-4 Miljoner
Drift av teknikplattform och användarportal ?
Finansieringsmodell
Fördelas per invånarantal
Fördelas per invånarantal/år
Fördelas per invånarantal/år
Välfärdsteknik (DIS-upphandling)
Hyra/månad

## Slide 9: Finansiering
Kommun
Kv1
Kv3
Kv4
Kv2
Kv1
Kv2
Uppstart
Upphandling
Sätt upp system
och pilot
2020
2021
Förvaltning
Tid och pengar
Implementering
VästKom
Bidrar med vissa kostnader och tillsätter vissa resurser för arbetet
Projektplan med kravställning
Projekt avslut