## TSDiH Handlingsplan
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
7 | Arkitektur | Delta i, efterfråga och följa det nationella arbetet kring standards och certifiering för välfärdsteknik. |  | Alla upphandlingar av välfärdsteknik utgår från och med 2018 från gemensamma standards och säkrar därmed interoperabiliteten | 50 timmar | 2016-2018 | Driver på nationella aktörer utifrån kommunernas behov. |  | Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik | Insatsområden: Standarder.(sid 8) Nationellt forum för standardisering inom e-hälsa (sid 10)
11 | Arkitektur | Ta fram en beskrivning över kommunens arkitektur för tjänster, produkter och IT-system. Beskrivning ska inkludera beroenden/hur de kopplas samman med såväl interna som externa parter ex Nationella tjänster, VGR.* (Befintlig arkitektur och önskvärd arkitektur) |  | Underlag vid upphandling av nya system samt prioriterad lista över åtgärder i befintlig arkitektur. | 300 timmar | 2016-2017 | Driver samordning med nationella, regionala och lokala initiativ (3R/108K). |  | Kommunen tänker igenom användandet av drift, förvaltning och support (sid 8)
10 | Finansiering | Delta i utbildning för att beräkna ekonomisk nytta med välfärdstekniska investeringar med hjälp av Myndigheten för delaktighets verktyg. |  | Tydlig prioritering av välfärdsteknik, utifrån beräkning av ekonomisk nytta, som ska införas i kommunen. | 24 timmar/ person | 2016-2017 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter | L19: Förvaltningen följer aktivt upp effekter och kostnader och säkerställer nyttohemtagning i digitaliseringsarbetet
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
16 | Finansiering | Delta i utbildning kring E-Delegationens vägledning för att realisera beräknade nyttor |  | Effektiva och välgrundade satsningar inom välfärdsteknik är i förvaltning. | 32 timmar/per | 2017 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter. | L19: Se ovan.
14 | Informations-säkerhet | Genomföra informationsklassning med kommunens antagna metod, exempel nationella systemet KLASSA eller egen informations-klassningsmetod.* |  | Antal informationssäkerhetsincidenter har minskat med 25 % för varje år. | 8 timmar/ system | 2017-2021 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter. | I3: Förvaltningens IT-system är informationsklassade | Att kommunen tänker igenom användandet av Informationssäkerhet ( sid 8)
6 | Informations-säkerhet | Planera och genomföra förändringar från regionalt framtaget förslag för hantering av EU:s dataskydds-förordning. * |  | Kommunen erbjuder en säker hantering av invånarna personuppgifter i kontakt med kommunen. Vilket mäts via antal inrapporterade anmälningar till Datainspektionen. | Egen uträkning utifrån kommande regionala förslag | 2016-2018 | Driver arbetet genom regionalt förslag. Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter. |  | Att kommunen tänker igenom användandet av PUL, bestämmelser om dokumentation enl. SOSFS 2014:15 och Datainspektionens krav. ( sid 8) | Regelverk (sid 6)
8 | Informations-säkerhet | Införa Singel-Sign-On (SSO).* |  | Minskad tid för inloggning och administration. | Egen uträkning | 2016-2018 |  | I2: Förvaltningen använder säker inloggning som möjliggör två-faktors-autentisering. |  | Regelverk (sid 6)
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
15 | Informations-säkerhet | Utbilda medarbetare i säker hantering av information. Bygger på att det finns en framtagen strategi för informationssäkerhet* |  | Antal informationssäkerhetsincidenter har minskat med 25 % för varje år. | 3 timmar / medarb. | 2017-2018 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter. | L12: Förvaltningen har en strategi för informations-säkerhet K13: Personalen har goda kunskaper gällande informations-säkerhet. | Kommunen tänker igenom användandet
3 | Infrastruktur | Säkerställa åtkomst till internet för välfärdsteknik oavsett boendeform.* |  | Välfärdsteknik kan erbjudas till 90 % av brukarna. | Egen uträkning | 2016-2020 | Ansvarar för kravställning gentemot Västra Götalands regionutveckling. | I5: Det finns en övergripande strategi för fast/mobil tillgång till Internet för förvaltningens verksamheter. I7:Det finns ett samarbete med relevanta aktörer ang. Bredbandstillgång för användning av välfärdsteknik i kommunen. I10: Verksamheternas lokaler har tillgång till väldimensionerad Internet-anslutning via trådlöst nät. | Kommunen tänker igenom användandet av infrastruktur (sid 8)
18 | Inköp/ upphandling | Delta i arbete att ta fram förutsättningar för gemensamma avtal för välfärdsteknik. |  | Gemensamma avtal kan tecknas. Förbättrad kvalitet och ekonomi. | 300 timmar | 2017 | Samordnar arbetet genom en gemensam resurs. |  | Kommunen tänker igenom användandet av upphandling (sid 8)
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
19 | Inköp/ upphandling | Delta i utbildningar för att öka kunskapen i olika sätt att föra dialog med marknaden för att säkerställa att vi får den produkt eller tjänst som förväntas. Dialog gäller före, under och efter en upphandling.* |  | Produkter, tjänster och IT-system som motsvarar behov och förväntningar. | 1000 timmar | 2017 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter. |  | Kommunen tänker igenom användandet av upphandling (sid 8)
5 | Kompetens välfärdsteknik | Ta fram en plan för att utbilda medarbetare för att kunna stötta och uppmuntra användning av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. Även skola/VO-college ska involveras. |  | 70 % av berörd personal känner till och kan förmedla digitaliseringens möjligheter. | Egen uträkning | 2017-2021 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter. | K6: Det finns en plan för att utbilda medarbetare inom förvaltningen för att kunna stötta och uppmuntra användning av välfärdsteknik och andra IT-lösningar K11: Personalen ges möjlighet till fortbildning kontinuerligt K14: Verksamheten använder webbaserade utbildningar tillhandahållna av andra. | Kommunen tänker igenom medarbetarnas förutsättningar, arbetsförhållanden och digitala kompetens (sid 8)
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
12 | Kompetens välfärdsteknik | Arbeta fram en strategi för omvärldsbevakning och förankring tillsammans med andra aktörer. |  | Nödvändig kunskap till minsta möjliga insats. | 24 timmar | 2016-2017 | Samordnar via befintliga nätverk. |  |  | Omvärldsbevakning - ta fram en gemensam process och modell för samordnad omvärldsbevakning. (sid 11)
9 | Kompetens välfärds-teknik | Informera/Utbilda politiker kring välfärdsteknik och nyttorealisering inklusive framtagande av strategi för kompetensutveckling. |  | Tydlig prioritering av välfärdsteknik som ska införas i kommunen. | 200 timmar eller 3 tillfällen/nämndsmöte | 2016-2018 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter för nyttorealisering. | K2: Det finns en övergripande strategi för kompetens-utveckling för politiker
28 | Organisation | Ta fram strategi för digitalisering.* |  | Samsyn för hur kommunen hanterar digitaliseringen. | 100 timmar | 2017 | Tar fram förslag till strategi i samarbete med intresserade kommuner. | L2: Förvaltningen anger i övergripande styrdokument hur man vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter L3: Förvaltningen arbetar strategisk tillsammans för att ta fram tydliga och utvärderingsbara mål för digitalisering. | Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter (sid 10 – 11)
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
1 | Organisation | Genomföra uppföljning med stöd av SKL:s självskattningsverktyg LIKA för socialtjänsten. |  | Ökad kunskap om förvaltningens/ kommunens nuläge och utvecklingsbehov dokumenterade i en plan. | 100 timmar | 2017 | Stödjer med kompetenshöjande aktiviteter. |  | Kommunen tänker igenom användandet av kvalitetssäkring (sid 8)
26 | Kompetens Välfärds-teknik | Ta fram strategi för att ge brukare kompetens att använda digitala lösningar samt delta i förstudie kring utredning av gemensam utbildnings- och supportorganisation ihop med intresseorganisationer. |  | Brukarna kan använda sig av modern teknik med minimala driftsstörningar för ökad trygghet och delaktighet i samhället. | 300 timmar | 2019 | Samordnar via befintliga nätverk | K5: Det finns en strategi för att ge brukare kompetens att använda digitala lösningar. | Kommunen tänker igenom användandet av delaktighet hos brukare och anhöriga och drift, förvaltning och support (sid 8)
17 | Organisation | Delta i utbildning i modell för tjänstedesign för att säkerställa brukarmedverkan. |  | 80 % av framtagna tjänster och produkter motsvarar brukarens behov. | 40 timmar/ person | 2017 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter | L22: Brukare/ Brukarorganisa-tioner är delaktiga i verksamhetens digitala utveckling | Utifrån individens behov (s10)
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
2 | Organisation | Inrätta funktion med uttalat övergripande samordningsansvar för e-Hälsa/ digitalisering.* |  | Tydliga kontakt- samordnings- och förankringsvägar för digitalisering i ordinarie verksamhet via etablerad funktion | Minst 1 heltids-tjänst | 2016-2021 | Stödjer med beskrivning av ansvar och krav på funktion. | L8: Det finns en funktion med uttalat övergripande samordningsansvar för eHälsa/digitalisering
13 | Organisation | Införa systemförvaltningsmodell för tjänster, produkter och IT-system i kommunen.* |  | Kontroll över tjänster, produkter och IT-systems livscykel. Tydliga roller och ansvar för att säkerställa utveckling och drift. | 100 timmar/ Tjänst, Produkt eller IT-system | 2017-2021 | Stödjer genom kompetenshöjande aktiviteter i en modell. Stödjer införandet av modellen. | L7: Förvaltningen tillämpar en modell för förvaltning av It-system och tjänster. | Kommunen tänker igenom användandet av Drift, förvaltning och support (sid 8)
25 | Kompetens Välfärds-teknik | Genomföra utredning av utbildning- och supportorganisation för medarbetare gällande digitala lösningar och nya arbetssätt. Inkluderas i systemförvaltningsmodellen. |  | Personal kan använda sig av modern teknik med minimala driftsstörningar. | 500 timmar | 2018 | Sammanställer genomförda utredningar. |  | Kommunen tänker igenom användandet av Information, kommunikation och utbildning (sid 8) Kompetens-utvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Sig (11)
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
22 | Organisation | Delta i arbete att utreda förutsättningar för gemensam utveckling och effektivisering genom samgående inom välfärdsteknik (liknande hjälpmedelsorganisa-tion). Bygger vidare på arbete med tjänstedesign och gemensamma avtal. |  | Erbjuda likvärdig välfärdsteknik till kommunens brukare. | 500 timmar | 2018 | Samordnar arbetet genom en gemensam resurs.
27 | Organisation | Delta i arbete med att ta fram gemensam beställnings- och kompetensfunktion utgående ifrån befintliga upphandlingsenheter i länet* |  | Gemensamt upphandlade system, tjänster och produkter till fördelaktiga avtal och långsiktiga relationer med leverantörer. | 500 timmar | 2019 | Samordnar arbetet genom en gemensam resurs.
4 | Tjänster och produkter | Bidra i regionala stödstrukturer för möjlighet att påverka innehåll, utveckling och utformning av nationella tjänster exempelvis NPÖ, Pascal, HSA, SITHS, Mina Meddelande*, SSBTEK. |  | Nationella system anpassade efter kommunala behov. | Del av ordinarie verksamhet | 2016-2021 | Samordnar via befintliga nätverk. | L6: Förvaltningen arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT i samverkan med annan extern part –regionalt eller nationellt t ex distansmöten, samordnad vårdplanering, mobila team, NPÖ. |  | Enhetligare begrepps- användning semantisk interoperabilitet och därigenom bidrar till en välfungerande informationsöverföring inom och mellan verksamheter
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
| Tjänster och produkter | Ansluta till NPÖ. |  | Tillgång till rätt information i rätt tid. | Egen beräkning | Utifrån behov |  | A28: Personal har digitalt tillgång till informations som dokumenteras i landstingsdriven verksamhet t ex NPÖ. L6: Se ovan.
| Tjänster och produkter | Utreda anslutning till Mina Meddelanden* |  | Säker kommunikation till medborgarna. | Egen beräkning | Utifrån behov | Samordnar utredning | A41: Verksamheten använder en digital lösning för säkra meddelande mellan socialtjänsten och andra aktörer ( dvs istället för fax).
| Tjänster och produkter | Ansluta till SSBTEK |  | Snabbare handläggning, bättre underlag och ökad likabehandling. | Egen beräkning | Utifrån behov |  | A6: Förvaltningen har en tjänst för informationsinhämtande för ekonomisk bistånd ( t ex SSBTEK)
20 | Tjänster och produkter | Utreda och införa nyckelfri låshantering. |  | Ökad säkerhet, frigjord tid för personal. | Egen beräkning | 2017 | Stödjer genom samordning av upphandlande kommuner. | A31:Digitala nyckelfria lås används. | Digitalisering och nya arbetssätt
GANT | Område | Aktivitet | Ansvarig | Effektmål | Finansiering | tids- period | Regionalt samarbetsorgan | Område i LIKA socialtjänst | Rekommendation Kvalitet i särskilt boende | Vision eHälsa 2025
23 | Tjänster och produkter | Utreda och införa läkemedelsdispenser. |  | Ökad självständighet och säkerhet för brukare. | Egen beräkning | 2018 | Stödjer genom samordning av upphandlande kommuner.
21 | Tjänster och produkter | Utreda och införa tillsyn och stöd på distans inklusive mobila GPS-larm. |  | Ökad trygghet, självständighet och säkerhet för brukare. | Egen beräkning | 2017 | Stödjer genom samordning av upphandlande kommuner. | A15: brukare erbjuds tillsyn med kamera dagtid A16: brukare erbjuds nattillsyn med kamera A18: brukare erbjuds digitala trygghetslarm. | Digitalisering och nya arbetssätt ( sid 7)
24 | Tjänster och produkter | Införa digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder. |  | Ökad säkerhet, frigjord tid för personal. Ökad säkerhet för brukare. | Egen beräkning | 2018 | Stödjer genom samordning av upphandlande kommuner. | A40: Personalen har tillgång till mobila digitala signeringslistor.