## Slide 1: Projektet ”Sluta faxa” på 15 minuter 
Kommande utveckling och ökad användning av NPÖ
Siv Torstensson, eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

## Slide 2: Bakgrund
Kommuner i Fyrbodal lyfte behovet av att sluta faxa (2016)
kraven på säker kommunikation
patientsäkerheten äventyras om information skickas till fel mottagare.
tidskrävande och medför även dubbellagring
Effektivare arbetsformer

## Slide 3: Bakgrund
Mål: beskriv förutsättningar för att ersätta faxmeddelanden mellan huvudmännen i samband med utskrivningsprocessen/vård och omsorgsplaneringen genom att läsa handlingar i NPÖ.
Läsa handlingar vid källan

## Slide 4
Uddevalla kommun - Pilot
Melleruds kommun
Grästorps kommun
Lysekil och Åmål har följt projektet
NU-sjukvården (24 avdelningar)
Primärvården – Närhälsan/Privata vårdgivare
Dagsons vårdcentral samt Rehab
Fyrbodals kommunalförbund
Vårdsamverkan Fyrbodal
VG-regionen - specialistkompetens
GITS
Organisation
Alla parter är med!!

## Slide 5: Förutsättningar
Ansluten till NPÖ
Ärende i SAMSA
Aktuell patientrelation
Patienten lämnar samtycke

## Slide 6: Resultat
Piloten har:
analyserat förutsättningar och behov
information finns tillgänglig i NPÖ
tagit fram rutin för samtycke
utvärderat det digitala flödet
analyserat kompetensbehov
tagit fram en checklista för breddinförande
Information

## Slide 7: Erfarenheter
NU-sjukvården
”Världens enklaste projekt”  men.....
Kommunerna
”Inga problem då vi är vana att använda NPÖ”
Primärvården
”Inte svårt – men vi behöver skriva om våra rutiner”

## Slide 8: Nytt uppdrag 2018
Starta breddinförande mellan NU-sjukvården och kommunerna i Fyrbodal.
Se över förutsättningarna för primärvård (Närhälsan och privata vårdgivare) att använda NPÖ (Många aktörer...) också Rehab.
Ta fram en införandeplan med kommunerna i steg 1 och primärvård i steg 2
  Stötta i etablering av arbetsgrupper i varje vårdsamverkansområde

## Slide 9: Utökat uppdrag
Ansluta minst tre kommuner som producent till NPÖ
Sätta samverkansstruktur för beslut om informationsmängder
Förhandla gemensamt med leverantör
Ta fram anvisningar och stötta övriga kommuner

## Slide 10: Utökat uppdrag
Driva på framtagande av anvisningar för NPÖ för privata vårdgivare
Utreda och lösa juridiska och tekniska utmaningar kopplat till ökad anslutning och användning.
Gemensam kommunikation och utbildning såväl för användare som invånare.
Utökad reservrutin inklusive möjlighet att använda krypterad e-post

## Slide 11: Kontakta gärna mig!
Full fart i höst!!
Siv Torstensson
NPÖ-tanten 
siv.torstensson@fyrbodal.se
0733-358521