|  |
| --- |
| **Chatta med socialtjänsten** |

|  |
| --- |
| Syfte  * Att öka socialtjänstens tillgänglighet för Tidaholms invånare, * Att med hjälp av modern teknik nå ungdomar mellan 10 och 18 år.  Mål  * Antalet medborgare som söker kontakt för råd och stöd ska öka med 100 % jämfört med 2013, från 30 till 60 personer. * Antalet ungdomar i behov av rådgivning av socialtjänsten ska öka.  Tillvägagångssätt  * Studiebesök i Stockholm för att dela deras erfarenheter av att starta en chatt. * Vi har arbetat med de juridiska frågorna som berör elektronisk kommunikation. * Arbetsgruppen har utarbetat riktlinjer för arbetet med chattkommunikationen. Dessa riktlinjer innehåller språkbruk, förhållningssätt, öppethållande, bemanning och organisering av arbetet. * IT-avdelningen har köpt in lämplig programvara utifrån arbetsgruppens önskemål. * Medarbetarna som ska bemanna chatten har utbildats i programvaran. * Kommunens kommunikatör ansvarar för marknadsföring av chatten samt löpande information som behöver läggas ut på kommunens hemsida. * Marknadsföringsmaterial har tagits fram. * Arbetsgruppen har träffat samtliga rektorer vid kommunens skolor och informerat om chatten och dess syfte.   . |

|  |
| --- |
| Marknadsföring  * Marknadsföringsmaterial har tryckts upp och delats ut till samtliga kommunens skolor och elever i åk 4- åk 9 i grundskolan och till åk 1 och åk 2 på gymnasiet. * Visitkort har lämnats och affischer har satts upp på offentliga platser såsom biblioteket, ungdomsmottagningen och ungdomscaféet, vårdcentralen och familjecentralen. * Marknadsföring via tv-skärmar i butiker runt om i Tidaholm. * Radion och lokaltidningen ska bjudas in när chatten startats upp.  Att tänka på inför liknande projekt IT-lösningen är viktig och en tydlig och väl formulerad kravspecifikation är nödvändig vid val av programvara. Viktigt att ha en väldefinierad målgrupp med tanke på val av marknadsföring. Framtiden Visionen är att chatten blir en integrerad del av vår verksamhet och ett viktigt redskap i kommunikationen med barn och unga. Kontakt Bengt Höglander, projektledare  0502-60 62 25, bengt.hoglander@tidaholm.se  Lena Arnoldsson,IT  0502-60 60 40, lena.arnoldsson@tidaholm.se  Miranda Bergsten, kommunikatör  0502-60 60 32, miranda.bergsten@tidaholm.se  Maria Sandin, arbetsgruppen  0502-60 62 26, maria.sandin@tidaholm.se  Anna-Lena Rydberg, arbetsgruppen  0502-60 63 32, anna-lena.rydberg@tidaholm.se  Annelie Larsson, arbetsgruppen  0502-60 62 35, annelie.larsson@tidaholm.se |



Socialförvaltningen

Postadress: 522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: 0502-60 62 20 Fax: 0502-60 63 26

E-post: socialforvaltningen@tidaholm.se

www.tidaholm.se